## Cronograma
HITO O EVENTO SIGNIFICATIVO | FECHA PROGRAMADA
Inicio del Proyecto | Lunes 28/03/2016
1. Gestión de Proyectos | De 28/03/2016 al 15/04/2016
Elaborar el plan del proyecto | De 28/03/2016 al 01/04/2016
Elaborar cronograma | De 04/04/2016 al 15/04/2016
2. Negocio | De 18/04/2016 al 19/04/2016
Elaborar el documento negocio - BPMN | De 18/04/2016 al 19/04/2016
3. Requisitos | De 20/04/2016 al 25/04/2016
Elaborar la Lista de Requisitos (Primera iteración) | De 20/04/2016 al 21/04/2016
Elaborar la Lista de Requisitos (Segunda iteración) | De 22/04/2016 al 25/04/2016
4. Análisis y Diseño | De 26/04/2016 al 20/05/2016
Especificar UC1 | De 26/04/2016 al 28/04/2016
Especificar UC2 | De 26/04/2016 al 28/04/2016
Especificar UC3 | De 26/04/2016 al 28/04/2016
Especificar UC4 | De 26/04/2016 al 28/04/2016
Especificar UC5 | De 26/04/2016 al 28/04/2016
Especificar UC6 | De 26/04/2016 al 28/04/2016
Elaborar Documento de Análisis | De 29/04/2016 al 04/05/2016
Elaborar la Matriz Trazabilidad UC vs Requisitos | De 05/05/2016 al 09/05/2016
Elaborar la Matriz Trazabilidad UC vs Clases | De 10/05/2016 al 11/05/2016
Elaborar el Documento de Diseño | De 12/05/2016 al 16/05/2016
Elaborar el Documento de MicroDiseño por UC | De 17/15/2016 al 20/05/2016
5. Implementacion | De 23/05/2016 al 08/07/2016
Implementar UC1 | De 23/05/2016 al 03/06/2016
Implementar UC2 | De 23/05/2016 al 03/06/2016
Implementar UC3 | De 23/05/2016 al 03/06/2016
Implementar UC4 | De 23/05/2016 al 03/06/2016
Implementar UC5 | De 23/05/2016 al 03/06/2016
Implementar UC6 | De 23/05/2016 al 03/06/2016
Pruebas | De 06/06/2016 al 10/06/2016
Elaborar Casos de Prueba por UC | De 06/06/2016 al 10/06/2016
Arquitectura | De 13/06/2016 al 17/06/2016
Elaborar Documento de Arquitectura | De 13/06/2016 al 17/06/2016
Despliegue | De 20/06/2016 al 08/07/2016
Elaborar Documento de Despliegue | De 20/06/2016 al 01/07/2016
Presentacion de una versión del Sistema | De 04/07/2016 al 08/07/2016
Fin del Proyecto | Viernes 08/07/2016